**Приложение 1**

Утвержден

 Постановлением комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав администрации

Палехского муниципального района от 22.12.2022 № 16-3.7

**Комплексная профилактическая операция «Несовершеннолетние»**

**Цель:** предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Палехском муниципальном районе, пресечение преступлений в отношении несовершеннолетних, осуществление дополнительных мер по защите их прав и законных интересов.

Координация субъектов профилактики на период проведения специализированных операций в Палехском муниципальном районе возлагается на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

**1 этап «Здоровый образ жизни»**

**(1 марта – 31 марта 2023г.)**

Целью мероприятия является пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи, профилактика употребления несовершеннолетними наркотических средств, психотропных веществ, спиртных напитков, пива и табачных изделий, а также привлечение к ответственности взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественные действия, предупреждение преступлений, совершаемых подростками в состоянии опьянения.

Координатор: ОБУЗ «Палехская ЦРБ»

Соисполнители: ПП № 12, ТУСЗН, ОО, ОКСМП,УИИ, КДН и ЗП, поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия | Срок | Исполнитель, соисполнитель |
| 1. | Провести инструктивного совещания в КДН и ЗП с субъектами системы профилактики. | 21 февраля | КДН и ЗП, субъекты профилактики |
| 2. | Провести анализ оперативно-значимой информации о лицах, причастных к незаконному обороту спиртосодержащей продукции, наркотических средств и психотропных веществ, курительных смесей, в том числе потребителей этих веществ и лиц, осуществляющих вовлечение в употребление ПАВ несовершеннолетних. Полученные результаты обсудить на заседаниях рабочих групп. |  1-3 день операции | ПП № 12 |
| 3. | Составить списки несовершеннолетних, замеченных в употреблении спиртных напитков, наркотиков и токсических веществ. | март | ПП № 12, ЦРБ, ОУ |
| 4. | Направлять информацию в больницу о совершивших преступления несовершеннолетних, имеющих отклонения в психическом развитии, употребляющих наркотики, спиртные напитки и токсические вещества для решения вопроса об их госпитализации. | по мере выявления | ПП № 12 |
| 5. | Сформировать банк данных на несовершеннолетних, ведущих аморальный образ жизни. Обеспечить обмен информацией с соответствующими органами и учреждениями системы профилактики для проведения с ними воспитательной работы. | март | ПП № 12, поселенияУИИ |
| 6. | Организовать рейдовые отработки: | по отдельному графику | КДН и ЗП, ПП№12, ТУСЗН, отделение профилактической работы с семьями и детьми ОБУСО «Палехский КЦСОН», ЦРБ, поселения |
| 6.1. | По проверке торговых точек, реализующих спиртосодержащую и табачную продукцию, курительные смеси. | март | ПП № 12,г/с поселения |
| 6.2. | По проверке мест массового пребывания молодежи (ДК, клубы, дискотеки, бары, автовокзал, рынок) с участием сотрудников ПП № 12 и субъектов системы профилактики по выявлению и привлечению к ответственности несовершеннолетних, их родителей, злоупотребляющих спиртными напитками, наркотическими и токсическими веществами, а также взрослых, вовлекающих подростков в антиобщественные действия. | март | КДН и ЗП, ПП №12, ОКСМП, ЦРБ, поселения отделение профилактической работы с семьями и детьми ОБУСО «Палехский КЦСОН» |
| 6.3. | По проверке квартир, где проживают неблагополучные семьи и нарушены санитарные нормы. | март | ТУСЗН, отделение профилактической работы с семьями и детьми ОБУСО «Палехский КЦСОН», ПП № 12, КДН и ЗП, ОУ, поселения |
| 6.4. | По проверке квартир, где собираются лица асоциальной направленности. | март | ПП №12, КДН и ЗП, ТУСЗН, отделение профилактической работы с семьями и детьми ОБУСО «Палехский КЦСОН»поселения |
| 6.5. | По выявлению иногородних правонарушителей и помещению их в ЦВСНП. | март | ПП № 12 |
| 7. | Организовать и провести конкурсы, игры, викторины и другие мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни | март | ОУ, ОКСМП, ЦРБ, поселения, отделение профилактической работы с семьями и детьми ОБУСО «Палехский КЦСОН» |
| 8.  | Провести мероприятия по решению вопроса о трудоустройстве или возвращении в учебные учреждения несовершеннолетних, замеченных в употреблении спиртных напитков, токсических и наркотических веществ. | март | ОО, ОУ, ЦЗН, ПП № 12,ТУСЗН  |
| 9. | Организовать проведение лекций в общеобразовательных учреждениях о вреде употребления несовершеннолетними спиртных напитков, наркотических и токсических веществ, табакокурения с привлечением к данным мероприятиям представителей системы профилактики. | по отдельным планам  | ОП № 12, ОУ, ЦРБ, УИИ, поселения |
| 10. | Направить в ЦРБ списки несовершеннолетних, которым требуется наркологическая помощь и реабилитация, оказать помощь в госпитализации нуждающимся в лечении несовершеннолетним. | по мере выявления | ПП № 12, ОУ, ЦРБ, ТУСЗН, УИИ, поселения |
| 11. | Провести встречи с представителями учебных учреждений с целью подведения итогов профилактической работы служб ОП № 12 за предыдущий год. | март | ПП № 12, ОО, УИИ, поселения |
| 12. | Совещания в КДН и ЗП, на которых подвести итоги выполнения планов с оценкой их эффективности и обобщить результаты. | до 7 апреля | КДН и ЗП, субъекты системы профилактики |
| 13. | Подготовить в СМИ информационные материалы по проблеме пьянства, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних | март | ЦРБ, ПП № 12 |

**2 этап - «Безнадзорные дети»**

 **(1 мая- 31 мая 2023 г.)**

Целью мероприятия является выявление фактов семейного неблагополучия и жестокого обращения с несовершеннолетними, безнадзорных несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, совершающих правонарушения. Оказание несовершеннолетним и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, необходимой социальной, медицинской и иной помощи, принятие мер по устранению причин и условий, способствующих безнадзорности несовершеннолетних.

Координатор: ТУСЗН

Соисполнители: КДН и ЗП, ОО, ПП № 12,ЦРБ, УИИ, поселения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Срок** | **Исполнитель, соисполнитель** |
| 1.  | Провести рабочие совещания в КДН и ЗП по координации действий субъектов профилактики в ходе выполнения планируемых мероприятий.  | 27 апреля  |  КДН и ЗП, ТУСЗН, ОО, ПП № 12, ЦРБ, УИИ, ОКСМП, поселения, отделение профилактической работы с семьями и детьми ОБУСО «Палехский КЦСОН» |
| 2. | Провести совещание с педагогическими коллективами образовательных учреждений, специалистами ТУСЗН по опеке и попечительству, ЦРБ, ПП №12 по вопросам взаимодействия и выявления фактов преступных посягательств в отношении детей | 1-3 день операции | ТУСЗН, КДН и ЗП, ОО, ПП №12, поселения |
| 3. | Направлять информации в субъекты системы профилактики с целью выявления родителей, злостно уклоняющихся от обязанностей по содержанию и воспитанию детей и привлечению их к ответственности | 1 неделя мая | ТУСЗН, ПП №12, ОО, ОУ, ЦРБ, поселения |
| 4. | Направлять информацию в субъекты системы профилактики по фактам нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних. | по мере выявления | ТУСЗН, ПП №12, КДН и ЗП, ОО, ОУ, ЦРБ, поселения |
| 5. | Провести работу с руководством автовокзала, водителями и кондукторами автотранспортных предприятий, водителями маршрутных такси о недопустимости проезда в автобусах, маршрутных такси пригородного и междугороднего сообщения детей в возрасте до 14-ти лет без сопровождения взрослых | май | ПП № 12 |
| 6.  | Провести рейдовые отработки по: |  |  |
| 6.1. |  выявлению, изъятию с улиц и из развлекательных учреждений и с объектов транспорта в вечернее и ночное время безнадзорных детей, помещение их в СРЦ и привлечению родителей к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.  | по мере выявления | ТУСЗН, ПП №12, ОО, КДН и ЗП, поселения, отделение профилактической работы с семьями и детьми ОБУСО «Палехский КЦСОН» |
| 6.2. | проверке рынков и торговых точек, где возможно попрошайничают несовершеннолетние. Провести предупредительные беседы с их владельцами о недопустимости привлечения детей к тяжелой физической работе и предоставления им ночлега. | по отдельному графику | ТУСЗН, ПП №12, ОО, КДН и ЗП, поселения |
| 6.3.  | проверке неблагополучных и нуждающихся в помощи государства семьей, в том числе осужденных лиц без лишения свободы, с целью выявления противоправных деяний в отношении детей.  | по отдельному графику | ТУСЗН, ПП №12, ОО, КДН и ЗП, УИИ, поселения |
| 7.  | Совместно с представителями школ провести обследование семей, в которых дети не посещают или систематически прогуливают учебные занятия. | по мере выявления  | ТУСЗН, ПП №12, ОО, КДН и ЗП, поселения, отделение профилактической работы с семьями и детьми ОБУСО «Палехский КЦСОН» |
| 8. | Проверить несовершеннолетних с девиантным поведением на причастность к совершению правонарушений. | май | ПП №12 |
| 9. | Провести лекции, беседы с учащимися школ и училищ с целью ранней профилактики их антиобщественного поведения. | май | ТУСЗН, ПП № 12, ОУ, ЦРБ, поселения, отделение профилактической работы с семьями и детьми ОБУСО «Палехский КЦСОН» |
| 10.  | Принять меры административного и общественного воздействия к несовершеннолетним, имеющим систему самовольных уходов из дома, а также к их родителям или лицам их заменяющим.  | май | ПП № 12, КДН и ЗП |
| 11.  | Провести обследование семей несовершеннолетних, состоящих на учете в субъектах системы профилактики, с целью установления форм их занятости и отдыха в летний период времени.  | май | ТУСЗН, отделение профилактической работы с семьями и детьми ОБУСО «Палехский КЦСОН», ПП №12, ОУ, ЦЗН, КДН и ЗП, поселения |
| 12.  | Провести мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (конкурсы, викторины, занятия, лекции) | май | ОКСМП, отделение профилактической работы с семьями и детьми ОБУСО «Палехский КЦСОН», ОУ, ТУСЗН, ПП №12, поселения |
| 13 | Направить информации в заинтересованные ведомства с предложениями по организации совместной работы по профилактике безнадзорности. | май | ТУСЗН, отделение профилактической работы с семьями и детьми ОБУСО «Палехский КЦСОН», ОКСМП, ОО, ОУ, КДН и ЗП, ПП №12, поселения |
| 14.  | Подготовить материалы в районную газету «Призыв» по проблеме безнадзорности несовершеннолетних, о проведении и результатах профилактической операции «Безнадзорные дети».  | май | ТУСЗН, ПП № 12, КДН и ЗП, поселения |
| 15. | Совещания в КДН и ЗП, на которых подвести итоги выполнения планов с оценкой их эффективности и обобщить результаты. | до 8 июня | КДН и ЗП, субъекты системы профилактики |

**3 этап** - **«Всеобуч»**

**на территории Палехского муниципального района**

**(20 августа - 30 сентября 2023 г.)**

Целью операции является контроль за обучением подростков, находящихся в социально-опасных условиях, выявление детей, не приступивших к учебному процессу, возвращение их в образовательные учреждения, определение в государственные учебно-воспитательные учреждения, трудоустройство, проведение с ними работы по предупреждению правонарушений, выявление фактов совершения ими преступлений, общественно опасных деяний и административных правонарушений.

Координатор: ОО

Соисполнители: ТУСЗН, ПП № 12, КДН и ЗП, поселения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срок | Исполнитель,соисполнитель |
| 1. | Организовать посещение семей для изучения состояния готовности учащихся к новому учебному году | с 20 по31августа | ОУ |
| 2. | Организация и проведение комплекса охранных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости образовательных организаций, охраны общественного порядка и общественной безопасность, защиты жизни и здоровья обучающихся и преподавателей в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний |  С 1 по 10 сентября  | ПП № 12,ОО, ОУ |
| 3. | Составить списки детей, не прибывших в учебные учреждения, выйти по месту их жительства с целью установления причин их отсутствия.В случае выявления фактов неисполнения родителями обязанностей по обучению детей, принять меры административного воздействия. |  до 05.09 | ОУ, ОО,ПП №12,поселения |
| 4. | Составить списки несовершеннолетних, не приступивших к учёбе в связи с переменой места жительства, и направить запросы по установлению точного места жительства и их занятости учёбой или трудом. | 1 неделя сентября | ОУ, ПП № 12, поселения |
| 5. | Направить запросы для подтверждения начала учебы детей, выбывших из учебных заведений в связи со сменой места жительства за пределы населенного пункта, в места их прибытия. | до 09.09 | ОУ, поселения |
| 6. | Организовать и провести выступления на педагогических советах в учебных учреждениях с информацией о состоянии преступности несовершеннолетних, с постановкой задач по организации совместной работы по профилактике правонарушений учащихся и принятию мер к родителям, уклоняющимся от воспитания и обучения детей. | По графику | ПП №12, УИИ, ОО,поселения |
| 7. | Проверить условия хранения одежды учащихся в учебных учреждениях | до 09.09 | ПП №12, ОУ, поселения |
| 8. | Организовать и провести дополнительные инструктажи персонала образовательных организаций по предотвращению актов терроризма и противопожарной безопасности. | до 09.09 | Руководители ОУ, ПП №12,поселения |
| 9.  | Подготовить и провести в образовательных организациях лекции по правовой тематике и безопасности дорожного движения, профилактике детского травматизма на объектах транспорта. Особое внимание уделить предупреждению совершения в отношении детей преступлений, связанных с хищением сотовых телефонов. | По графику | ПП№ 12, ОГИБДД, ОО,ОУ, поселения |
| 10 | Организовать и провести рейдовые отработки по: |  |   |
| 10.1  |  выявлению безнадзорных детей и подростков, помещению их в СРЦ и привлечению родителей к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. | по отдельному графику | ТУСЗН, отделение профилактической работы с семьями и детьми ОБУСО «Палехский КЦСОН», ОУ,ПП № 12, поселения |
| 10.2 |  проверке детей, не приступивших к учебе, по определению детей, нуждающихся в помощи государства, в учебно-воспитательные учреждения или по их трудоустройству. | по отдельному графику | ТУСЗН, ОО, ПП № 12, ОУ, поселения |
| 11. | Проверить наличие лицензий на образовательную деятельность в негосударственных приютах при монастырях и благотворительных организациях, где живут и обучаются подростки. В случаях выявления нарушений направить информации в соответствующие госорганы. | сентябрь | ОО, ПП №12, ТУСЗНпоселения |
| 12. | Провести оперативно-профилактические мероприятия в учебных заведениях с целью выявления фактов вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией, употребление и сбыт наркотиков, другие правонарушения. | сентябрь | ПП № 12,ОУ |
| 13. | Проверить несовершеннолетних с девиантным поведением на причастность к совершению правонарушений. | сентябрь | ПП № 12 |
| 14. | Подготовить материалы в СМИ о проведения операции «Всеобуч». | сентябрь | ОО |
| 15. | Совещания в КДН и ЗП, на которых подвести итоги выполнения планов с оценкой их эффективности и обобщить результаты. | до 13 октября | КДН и ЗП, субъекты системы профилактики |
| 16. | Подготовка отчета о проведённых мероприятиях по утвержденной форме  | до 13 октября | ОО |

 **4 этап - «Внимание, родители!»**

**на территории Палехского муниципального района**

**(с 1 октября по 31 октября 2023 г.)**

Целью мероприятия является раннее выявление семей социального риска и организация профилактической работы с ними; профилактика и предупреждение преступлений в отношении несовершеннолетних. Организация досуга несовершеннолетних, обеспечение правового просвещения несовершеннолетних и их законных представителей.

Координатор: ОО

Соисполнители: ТУСЗН, ПП № 12, КДН и ЗП, поселения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель,****соисполнитель** |
|  | Диагностика обучающихся на предмет выявления социальных и поведенческих признаков семейного неблагополучия посредством психологического тестирования (при наличии в школе психолога) или наблюдения за обучающимися во время образовательного процесса и внеклассной деятельности в соответствии с методикой по выявлению внешних поведенческих признаков ребенка, находящегося в социально опасном положении | 1-5 день мероприятий | ОО, руководители ОУ, классные руководители |
|  | Рассмотрение на совете педагогического коллектива результатов сбора первичных данных об обучающихся для решения вопроса об организации посещения семей, дети из которых демонстрируют поведение, свидетельствующее о семейном неблагополучии, и постановке их на внутришкольный учет для дальнейшего наблюдения | 5-10 дни мероприятий  | Руководители ОУ, педагогические работники  |
|  | Посещение семей, дети из которых демонстрируют поведение, свидетельствующее о семейном неблагополучии и выявление потребности в помощи в виде адресных, индивидуальных социально-психолого-педагогических услуг несовершеннолетнему и его семье. Формирование списка неблагополучных семей, в т. ч. фиксация сведений о семьях, отказавшихся от сотрудничества. | октябрь | ОУ, педагогические работники и представители органов государственно-общественного управления ОО |
|  | Составление индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних и семей, продемонстрировавших признаки семейного неблагополучия  | октябрь | Руководители ОУ, ТУСЗН, отделение профилактической работы с семьями и детьми ОБУСО «Палехский КЦСОН», КДН и ЗП  |
|  | Направление в соответствующие органы исполнительной власти информации о несовершеннолетних и семьях, продемонстрировавших признаки семейного неблагополучия, по установленной форме  | октябрь | Руководители ОУ, КДН и ЗП |
|  | Проведение мероприятий по оказанию адресной социально-психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и семьям, продемонстрировавшим признаки семейного неблагополучия  | октябрь | ОО, ЦРБ, ТУСЗН, отделение профилактической работы с семьями и детьми ОБУСО «Палехский КЦСОН», |
|  | Подготовка и публикация в СМИ материалов о целях и задачах, а также результатах проведенных мероприятий | октябрь | ОО |
|  | Совещания в КДН и ЗП, на которых подвести итоги выполнения планов с оценкой их эффективности и обобщить результаты. | до 10 ноября  | КДН и ЗП, субъекты системы профилактики |
|  | Подготовка отчета о проведённых мероприятиях по утвержденной форме  | до 24 ноября | ОО |

**5 этап - «Лидер»**

**(1 – 30 ноября 2023 г.)**

Целью проведения мероприятия является предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, экстремистских проявлений в молодежной среде, выявление и привлечение к ответственности взрослых лиц, вовлекающих подростков в преступную деятельность, выявление и устранение причин и условий, способствующих противоправному поведению несовершеннолетних.

Координатор: ПП № 12

Соисполнители: ОО, ТУСЗН, КДН и ЗП, поселения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия | Срок | Исполнитель, соисполнитель |
| 1. | Сформировать и передать в заинтересованные службы списки групп несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений (по видам) и мест их концентрации.  | 1-3 день операции | ПП № 12, ТУСЗН, отделение профилактической работы с семьями и детьми ОБУСО «Палехский КЦСОН», ОКСМП, ОО, поселения |
| 2. | Провести инструктажи сотрудников, задействованных в операции, по организации и проведению работы по профилактике групповой преступности. | 1 неделя операции | ПП № 12  |
| 3. | Организовать рейдовые отработки мест концентрации несовершеннолетних и молодежи.  | по отдельному графику | ПП № 12 |
| 4. | Направить информации в заинтересованные органы по выявленному кругу лиц.  | ноябрь | ПП № 12, ТУСЗН, отделение профилактической работы с семьями и детьми ОБУСО «Палехский КЦСОН», ОУ, ОКСМП, поселения |
| 5. | Провести индивидуальную профилактическую работу с состоящими на учете в ПДН и УИИ лицами, склонными к совершению групповых преступлений, а также несовершеннолетними, входящими в состав неформальных молодежных группировок, в т.ч. экстремистской направленности.  | в ходе операции | ПП № 12, ОУ, ТУСЗН, ОКСМП, УИИ, поселения |
| 6. | Провести мероприятия профилактического характера по разобщению групп. | ноябрь | ПП № 12  |
| 7. | Выявлять детей, склонных к негативному поведению; изучить их круг общения; провести профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений | ноябрь | ОУ, ПП № 12, поселения |
| 8. | Провести встречи с лидерами и активными членами группировок с целью проведения индивидуальных профилактических бесед. | ноябрь | ПП №12 |
| 9. | Изучить находящиеся в производстве уголовные дела по всем фактам совершения преступлений подростками в смешанных группах, выбрать перспективные с точки зрения привлечения к уголовной ответственности взрослых по ст.150 УК РФ и обеспечить их оперативное сопровождение. | ноябрь | ПП № 12 |
| 10. | Подготовить и направить в суд материалы для изоляции активных членов противоправных групп в ЦВСНП, СУВУЗТ, СИЗО. |  по мере выявления | ПП № 12  |
| 11. | В учебных заведениях провести беседы/лекции профилактического характера об уголовной ответственности за участие в групповых правонарушениях и противоправных акциях, в том числе экстремистского толка. | по отдельному графику | ОУ, ПП № 12, КДН и ЗП, ОКСМП, поселения |
| 13. | Провести проверки судимых несовершеннолетних, входящих в противоправные группы, с целью выявления нарушений обязанностей, возложенных судами, и направления ходатайств в УИИ для направления материалов в суды. | ноябрь | ПП № 12, УИИ |
| 14. | Подготовить материалы в СМИ по профилактике групповых преступлений и выявлению роли взрослых подстрекателей. | ноябрь |  ПП № 12, ОКСМП, поселения |

Допущенные сокращения:

КДН и ЗП - комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Палехского муниципального района,

ТУСЗН - ТУСЗН по Палехскому муниципальному району,

ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности ТОСЗН» - ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности ТОСЗН»,

ОО - Отдела образования администрации Палехского муниципального района,

ОУ – образовательные учреждения,

ОКСМП - отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации Палехского муниципального района,

ЦРБ - ОБУЗ «Палехская ЦРБ»,

ПП № 12- ПП № 12 МО МВД РФ «Южский»

УФСИН - Шуйский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области,

ЦЗН - ОГКУ «Палехский межрайонный ЦЗН»,

Отделение профилактической работы с семьями и детьми ОБУСО «Палехский КЦСОН».